## Instructions
MODE D'EMPLOI DU PLANNING CHANTIER
1. Onglet "Planning Chantier"
C'est la table de travail. Chaque ligne = une tâche. Remplissez le Lot (liste déroulante), la Tâche, le Volume horaire estimé total (h) et le Responsable/Équipe.
2. Répartir les heures sur plusieurs interventions
Une même tâche peut être réalisée en plusieurs fois (ex : 3 demi-journées). Indiquez la date de chaque intervention en ligne 8 (fond jaune), puis saisissez le nombre d'heures effectuées à cette date, sur la ligne de la tâche concernée, dans la colonne "Interv. X" correspondante.
3. Suivi automatique
"Total heures réparties" additionne automatiquement les heures saisies sur les interventions. "Écart" = Volume estimé − Total réparti (vert = soldé, jaune = reste à planifier, rouge = sur-réparti, à corriger). "Avancement (%)" = Total réparti / Volume estimé.
4. Statut
Mettez à jour le Statut (À planifier / En cours / Terminé) via la liste déroulante.
5. Plus de 6 interventions ?
Sélectionnez une colonne d'intervention existante, clic droit > Insérer, puis copiez la formule de "Total heures réparties" en élargissant la plage SUM pour inclure la nouvelle colonne.
6. Onglet "Récapitulatif"
Généré automatiquement à partir du Planning : indicateurs clés (heures estimées, réparties, écart, avancement global), répartition par lot et par intervention, avec graphiques prêts à être présentés au chef de projet.
7. Code couleur
Fond jaune / texte bleu = cellule à compléter. Fond gris = ligne d'exemple fournie à titre indicatif (à remplacer par vos propres tâches).

## Planning Chantier
PLANNING CHANTIER — QUANTIFICATION DES HEURES PAR TÂCHE
Chantier : |  |  |  | Nom du chantier
Chef de projet : |  |  |  | Nom du chef de projet
Date d'édition : |  |  |  | 2026-08-27
INTERVENTIONS — Répartition des heures par date
N° | Lot / Corps d'état | Tâche | Volume horaire estimé (h) | Responsable / Équipe | Statut | Interv. 1 | Interv. 2 | Interv. 3 | Interv. 4 | Interv. 5 | Interv. 6 | Total heures réparties (h) | Écart (h) | Avancement (%) | Commentaires
|  | Date de l'intervention ▸ |  |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 2026-09-08
1 | Terrassement & VRD | Décaissement et nivellement plateforme | 32 | Équipe A — J. Martin | En cours | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 24 | 8 | 75% | Sol argileux, prévoir 1 rotation supplémentaire
2 | Gros œuvre | Coulage fondations semelles filées | 40 | Équipe B — L. Dupuis | À planifier | [6 empty] | 0 | 40 | 0% | En attente validation étude sol
3 | Second œuvre - Électricité | Tirage câbles électriques RDC | 16 | Équipe C — R. Bernard | Terminé | 8 | 8 |  |  |  |  | 16 | 0 | 100% | RAS — conforme au DCE
4 | [11 empty] | 0 | 0 | 0%
5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0%
6 | [11 empty] | 0 | 0 | 0%
7 | [11 empty] | 0 | 0 | 0%
8 | [11 empty] | 0 | 0 | 0%
9 | [11 empty] | 0 | 0 | 0%
10 | [11 empty] | 0 | 0 | 0%
11 | [11 empty] | 0 | 0 | 0%
12 | [11 empty] | 0 | 0 | 0%
13 | [11 empty] | 0 | 0 | 0%
14 | [11 empty] | 0 | 0 | 0%
15 | [11 empty] | 0 | 0 | 0%
16 | [11 empty] | 0 | 0 | 0%
17 | [11 empty] | 0 | 0 | 0%
18 | [11 empty] | 0 | 0 | 0%
19 | [11 empty] | 0 | 0 | 0%
20 | [11 empty] | 0 | 0 | 0%
TOTAL |  |  | 88 |  |  | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 48 | 45.45%
Légende :
Cellule jaune = à compléter par vous
Lignes grisées = exemple fourni à titre indicatif, à remplacer/compléter
Écart = Volume estimé - Total réparti. Rouge = sur-réparti (erreur), Jaune = reste à planifier, Vert = soldeé.
Pour ajouter plus de 6 interventions : insérer une colonne entre L et M et copier la formule d'une colonne voisine.

## Récapitulatif
RÉCAPITULATIF — SYNTHÈSE POUR LE CHEF DE PROJET
| Heures totales estimées |  | Heures réparties | Écart global |  | Avancement global
| 88 |  | 40 | 48 |  | 45.45%
| RÉPARTITION PAR LOT / CORPS D'ÉTAT |  |  | RÉPARTITION PAR INTERVENTION
| Lot / Corps d'état | Heures estimées (h) | Heures réparties (h) | Intervention | Date | Heures réparties (h)
| Terrassement & VRD | 32 | 24 | Intervention 1 | 2026-09-01 | 16
| Gros œuvre | 40 | 0 | Intervention 2 | 2026-09-03 | 16
| Charpente / Couverture | 0 | 0 | Intervention 3 | 2026-09-08 | 8
| Second œuvre - Électricité | 16 | 16 | Intervention 4 |  | 0
| Second œuvre - Plomberie | 0 | 0 | Intervention 5 |  | 0
| Second œuvre - Isolation/Cloisons | 0 | 0 | Intervention 6 |  | 0
| Finitions | 0 | 0 | TOTAL |  | 40
| Nettoyage / Réception | 0 | 0
| TOTAL | 88 | 40

## Listes (hidden)
Lots / Corps d'état | Statuts
Terrassement & VRD | À planifier
Gros œuvre | En cours
Charpente / Couverture | Terminé
Second œuvre - Électricité
Second œuvre - Plomberie
Second œuvre - Isolation/Cloisons
Finitions
Nettoyage / Réception